## Лист1
Выполнение плана
текущего ремонта жилищного фонда
ООО "ЖилСтройРесурс" в 2011 г.
|  |  | План |  | Факт
№№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт кровли
| мягкой | м2
1 | Починки Молодежная д.26 |  | 200 | 99372 | 1.2 | 564
2 | Поповская д.20 |  | 100 | 49686 | 450 | 178512.76
3 | Саввино Восточный д.18 |  | 110 | 54654.6 | 4 | 1880
4 | Полбино Молодежная д.4 |  |  |  | 2.3 | 1081
5 | Верейка Комсомольская д.11 |  |  |  | 4 | 1879.44
6 | Дмитровка д.1 |  |  |  | 600 | 209047.01
7 | Б.Гридино д.1м |  |  |  | 11 | 5170
8 | Дмитровка д.2 |  |  |  | 460 | 169896.14
9 | Саввино Восточный д.2 |  |  |  | 18 | 8460
10 | Саввино Восточный д.20 |  |  |  | 8 | 3760
11 | Саввино Восточный д.4 |  |  |  | 17 | 7990
12 | Саввино Восточный д.10 |  |  |  | 36 | 16920
13 | Саввино Восточный д.16 |  |  |  | 29 | 13630
14 | Саввино Восточный д.22 |  |  |  | 1 | 470
15 | Б. Гридино д.3м |  |  |  | 1 | 470
16 | Саввино Восточный д.17 |  |  |  | 6 | 2820
17 | Починки Молодежная д.30 |  |  |  | 4.3 | 2021
18 | Починки Молодежная д.33 |  |  |  | 7.5 | 3525
19 | Б.Гридино д.6м |  |  |  | 5 | 2350
20 | Полбино Комсомольская д.2 |  |  |  | 2 | 940
| Итого: |  | 410 | 203712.6 | 1667.3 | 631386.35
шиферной
1 | Василенцево д.70 |  |  |  | 20.9 | 9091.5
2 | Верейка Октябрьская д.8 |  |  |  | 4 | 1740
3 | Верейка 8 Марта д.2 |  |  |  | 2.5 | 1087.5
4 | Верейка Советская д.13 |  |  |  | 0.5 | 217.5
5 | Починки Молодежная д.24 |  |  |  | 3.8 | 1653
6 | Парыкино д.86а |  |  |  | 3.96 | 1723
7 | Леоново д.2 |  |  |  | 5.94 | 2584
8 | 8 Марта д.20 |  |  |  | 50 | 21750
9 | Верейка 8 Марта д.13 |  |  |  | 0.5 | 217.5
10 | Верейка Комсомольская д.18 |  |  |  | 0.5 | 217.5
| Итого: |  |  |  | 92.6 | 40281.5
| Ремонт отмостки | шт
1 | Полбино Комсомольская д.1 под.3 | м2 |  |  | 1 | 580
2 | Б.Гридино д.5м | м2 |  |  | 3 | 1740
3 | Б.Гридино д.3м | м2 |  |  | 7 | 4060
4 | Полбино Молодежная д.5 | м2 |  |  | 3 | 1740
| Итого: |  |  |  | 14 | 8120
| Ремонт фасада | м2
1 | д.Саввино микр-н Восточный д.2 |  |  |  | 578 | 198572.37
2 | д.Саввино микр-н Восточный д.4 |  |  |  | 578 | 287372.63
3 | д.Саввино микр-н Восточный д.6 |  |  |  | 608 | 212617.24
4 | Поповская д.17 |  |  |  | 520 | 200438.72
5 | Поповская д.20 |  |  |  | 642 | 272483.63
| Итого: |  |  |  | 2926 | 1171484.59
Ремонт фундамента
1 | Верейка 8 Марта д.12 | м2 |  |  | 8.75 | 5670
2 | Верейка 8 Марта д.2 | м2 |  |  | 9 | 6732
3 | Верейка Комсомольская д.18 | м2 |  |  | 2 | 1496
4 | Верейка 8 Марта д.20 | м2 |  |  | 6 | 4488
5 | Починки Молодежная д.24 | м2 |  |  | 2 | 1496
| Итого: |  |  |  |  | 19882
| Ремонт л/клеток | под.
1 | Юрцово Новая д.7 |  | 4 | 155880 | 4 | 280870
2 | Саввино Текстильная д.6а |  | 1 | 15588 | 1 | 74668.23
3 | Починки Молодежная д.28 |  | 3 | 46764 | 3 | 172521
4 | Починки Молодежная д.29 |  | 3 | 46764 | 3 | 172521
5 | Поповская д.3 |  | 4 | 155880 | 4 | 278645.97
6 | Поповская д.19 |  | 2 | 31176 | 2 | 61179.34
7 | Полбино Комсомольская д.1 |  | 3 | 70146 | 3 | 102163.66
8 | Полбино Комсомольская д.2 |  | 2 | 31176 | 2 | 68109.1
9 | Саввино Восточный д.2 |  |  |  | 2 | 53738
10 | Саввино Восточный д.4 |  |  |  | 2 | 53738
11 | Верейка Комсомольская д.13 |  |  |  | 2 | 100909.23
12 | Б. Гридино д.5 |  |  |  | 3 | 93204.64
13 | Саввино Восточный д.6 |  |  |  | 3 | 60193.79
14 | Полбино Молодежная д.3 |  |  |  | 3 | 102475.57
| Итого: |  | 22 | 802782 | 37 | 1674937.53
Ремонт межпанельных швов
1 | Поповская д.17 | м/п | 20 | 7060 | 200 | 70600
2 | Поповская д.20 |  | 20 | 7060 | 480 | 169440
3 | Верейка Комсомольская д.11 |  |  |  | 3.2 | 1129.6
| Итого: |  | 40 | 14120 | 683.2 | 241169.6
Электротехнические работы
1 | Юрцово Новая д.5 | авт. |  |  | 3
2 | Юрцово Новая д.9 | авт. |  |  | 3
3 | Починки Молодежная д.31 | пров. |  |  | 1м
4 | Починки Молодежная д.32 | пров. |  |  | 2м
5 | Починки Молодежная д.29 п.1 | замен. авт |  |  | 3 шт
6 | Дмитровка д.3 | пров. |  |  | 15 м
7 | Полбино ул. Комсомольская д.1 | замен.кабеля |  |  | 35 м
8 | Полбино ул. Комсомольская д.2 | замен.кабеля |  |  | 65 м
9 | Полбино ул. Молодежная д.2 | замен.кабеля |  |  | 70 м
10 | Полбино ул. Молодежная д.3 | замен.кабеля |  |  | 70 м
11 | Лелечи д.3 | замен.кабеля |  |  | 110 м
12 | Полбино Молодежная д.1 под.2 | пров. |  |  | 1м
13 | Починки Молодежная д.25 под.2 | замен. пров |  |  | 3 мп
14 | Верейка Комсомольская д.11 | ревиз.эл.щит. |  |  | 12 шт
15 | Саввино Текстильная д.6а | зам.эл.счет |  |  | 4 шт
16 | Юрцово Новая д.3 | авт. |  |  | 1 шт
17 | Рахманово д.1А | уст. сил. щита |  |  | 1 шт
18 | Починки Молодежная д.33 | замен. авт |  |  | 1 шт
19 | Поповская д.18 |  |  |  | 1 шт
20 | Саввино Восточный д.11 | рем.эл.пров. |  |  | 10 мп
21 | Починки Молодежная д.28 | замен. авт |  |  | 33
22 | Полбино ул. Комсомольская д.2 | замен. авт |  |  | 2
23 | Поповская д.1А кв.3 | замен. авт |  |  | 2
24 | Верейка Комсомольская д.11 | рем. эл. пров. |  |  | 1
25 | Юрцово Новая д.7 под.3 | замен. авт |  |  | 3
26 | Полбино Молодежная д.6 под.1 | уст эл.счетч |  |  | 1
27 | Починки Молодежная д.30 | уст. светил. |  |  | 3
28 | Починки Молодежная д.31 | уст. светил. |  |  | 4
29 | Саввино Восточный д.17 | замен. авт |  |  | 4
Итого:
Сантехнические работы
Замена вентилей
1 | Юрцово Новая д.9 | шт |  |  | 2 | 1012
2 | Полбино Молодежная д.6 | шт |  |  | 7 | 3542
3 | Полбино Молодежная д.4 | шт |  |  | 4 | 2024
4 | Полбино Молодежная д.5 | шт |  |  | 4 | 2024
5 | Б.Гридино д.8а | шт |  |  | 1 | 506
6 | Саввино Восточный д.18 | шт |  |  | 7 | 3542
7 | Саввино Восточный д.7а | шт |  |  | 11 | 5566
8 | Юрцово Новая д.5 | шт |  |  | 2 | 1012
9 | Юрцово Новая д.11 хвс,гвс | шт |  |  | 5 | 2530
10 | Полбино Молодежная д.1 | зам. отводов |  |  | 4 | 2024
11 | Поповская д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
12 | Никиткино д.1 | шт |  |  | 4 | 2024
13 | Поповская д.27 | шт |  |  | 3 | 1518
14 | Починки Молодежная д.30 | шт |  |  | 7 | 3542
15 | Починки Молодежная д.28 | шт |  |  | 1 | 506
16 | Юрцово Новая д.7 | шт |  |  | 28 | 14168
17 | Саввино Восточный д.2 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
18 | Саввино Восточный д.4 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
19 | Саввино Восточный д.17 | рем.вен.отоп. |  |  | 16 | 3520
20 | Саввино Восточный д.18 | рем.вен.. |  |  | 23 | 5060
21 | Саввино ул. Текстильная д.6А | рем.вен.отоп. |  |  | 16 | 3520
22 | Юрцово Новая д.2 | шт |  |  | 3 | 660
23 | Юрцово Новая д.9 | рем.вен.отоп. |  |  | 15 | 3300
24 | Юрцово Новая д.11 | рем.вен.хвс |  |  | 7 | 1540
25 | Верейка ул.Комсомольская д.11 | уст. спуск.вен |  |  | 2 | 1012
26 | Верейка ул.Комсомольская д.13 | уст. спуск.вен |  |  | 10 | 5060
27 | Юрцово Новая д.3 | рем.вен.отоп. |  |  | 6 | 1320
28 | Юрцово Новая д.5 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
29 | Юрцово Новая д.5 | зам. задв d80 |  |  | 1 | 2642
30 | Починки Молодежная д.31 | шт |  |  | 4 | 2024
31 | Саввино Восточный д.16 | рем.вен.. |  |  | 9 | 1980
32 | Саввино Восточный д.11 | рем.вен.. |  |  | 6 | 1320
33 | Верейка ул.Комсомольская д.11 | рем.вен.отоп. |  |  | 6 | 1320
34 | Юрцово Новая д.10 | рем.вен.гвс. |  |  | 1 | 220
35 | Дмитровка д.3 | шт |  |  | 2 | 440
36 | Юрцово Новая д.3 | зам. отводов |  |  | 6 | 4941
37 | Дмитровка д.1 | шт |  |  | 2 | 1012
38 | Дмитровка д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
39 | Парыкино д.86А | шт |  |  | 1 | 506
40 | Верейка ул.Комсомольская д.13 | уст.задв.отоп |  |  | 2 | 5284
41 | Починки Молодежная д.31под.2 | уст. батареи |  |  | 1 | 4862
42 | Саввино Восточный д.18 | уст. спуск.вен |  |  | 6 | 912
43 | Юрцово Новая д.3 кв.3 | зам. полот.суш |  |  | 1 | 1197
44 | Леоново д.4 | шт |  |  | 1 | 506
45 | Полбино Молодежная д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
46 | Починки Молодежная д.30 | зам. отводов |  |  | 19 | 15637
47 | Починки Молодежная д.30 | зам. сгонов |  |  | 19 | 2888
48 | Починки Молодежная д.30 | шарн. кранов |  |  | 20 | 506
49 | Починки Молодежная д.30 | муфт |  |  | 48 | 7296
50 | Лелечи д.1 | зам. задв |  |  | 1 | 2642
51 | Юрцово Новая д.1 кв.30 | зам. полот.суш |  |  | 1 | 1197
52 | Юрцово Новая д.7 кв.41 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
53 | Юрцово Новая д.11 кв45 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
54 | Юрцово Новая д.5 кв.59 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
55 | Юрцово Новая д.1 кв.11 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
56 | Юрцово Новая д.2 кв.13,19 | зам.батареи |  |  | 3 | 14586
57 | Полбино Молодежная д.2 | зам. отводов |  |  | 1 | 823
58 | Юрцово Новая д.1 кв.36,кв.8 | шт |  |  | 3 | 1518
59 | Полбино Комсомольская д.1 | шт |  |  | 1 | 506
60 | Полбино Комсомольская д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
61 | Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 1 | 506
62 | Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 2 | 1012
63 | Починки Молодежная д.33 | шт |  |  | 1 | 506
64 | Поповская д.3 | шт |  |  | 6 | 3036
65 | Поповская д.25 | шт |  |  | 2 | 1012
| Итого: |  |  |  |  | 182145
Ремонт и смена трубопровода ХВС и ГВС
1 | Поповская д.25 | мп |  |  | 3 | 1599
2 | Починки Молодежная д.30 хвс | мп |  |  | 99 | 52767
3 | Починки Молодежная д.31 | мп |  |  | 2 | 1066
4 | Полбино Молодежная д.5 гвс | мп |  |  | 6 | 3198
5 | Поповская д.18 | мп |  |  | 5 | 2665
6 | Саввино Восточный д.7а | мп |  |  | 11 | 5863
7 | Полбино Молодежная д.1 гвс мет. | мп |  |  | 10.5 | 5596.5
8 | Починки Молодежная д.33 | мп |  |  | 3 | 1599
9 | Б.Гридино д.2м | мп |  |  | 12.6 | 6715.8
10 | Полбино Молодежная д.3 | мп |  |  | 4 | 2132
11 | Б.Гридино д.12 | мп |  |  | 4 | 2132
12 | Полбино Молодежная д.2 гвс | мп |  |  | 6 | 3198
13 | Починки Молодежная д.27 хвс | мп |  |  | 10 | 5330
14 | Парыкино д.86А хвс | мп |  |  | 1.5 | 799.5
15 | Починки Молодежная д.25 | мп |  |  | 2 | 1066
16 | Верейка Комсомольск.д.11хвс | мп |  |  | 1.5 | 799.5
17 | Юрцово Новая д.1 кв.8 | мп |  |  | 14 | 7462
18 | Саввино Восточный д.17 | мп |  |  | 4 | 2132
| Итого: |  |  |  | 199.1 | 106120.3
Ремонт канализации
1 | Полбино Молодежная д.6 | мп |  |  | 10 | 6900
2 | Юрцово Новая д.7 | мп |  |  | 1 | 690
3 | Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 33.4 | 23046
4 | Починки Молодежная д.25 | мп |  |  | 2 | 1380
5 | Починки Молодежная д.30 | мп |  |  | 2 | 1380
6 | Саввино Восточный д.18 | мп |  |  | 12 | 8280
7 | Верейка Комсомольская д.11 | мп |  |  | 36.6 | 25254
8 | Саввино Восточный д.7а | мп |  |  | 10 | 6900
9 | Полбино Молодежная д.1 | мп |  |  | 4 | 2760
10 | Полбино Молодежная д.2 | мп |  |  | 4 | 2760
11 | Саввино Восточный д.6 | мп |  |  | 2 | 1380
12 | д. Дмитровка д.2 | мп |  |  | 19.5 | 13455
13 | Поповская д.26 | мп |  |  | 22 | 15180
14 | Б.Гридино д.2м | мп |  |  | 8 | 5520
15 | Саввино Восточный д.4 под2 | мп |  |  | 12 | 8280
16 | Поповская д.1А | мп |  |  | 2.5 | 1725
17 | Саввино Восточный д.10 | мп |  |  | 8 | 5520
18 | Саввино Восточный д.14 | мп |  |  | 3.5 | 2415
19 | Саввино Восточный д.11 | мп |  |  | 8 | 5520
20 | Саввино Восточный д.16 | мп |  |  | 14 | 9660
21 | Полбино Молодежная д.4 | мп |  |  | 12 | 8280
22 | Починки Молодежная д.32 | Прокл. труб ПНД |  |  | 8 | 5520
23 | Юрцово Новая д.1 | мп |  |  | 2.5 | 1725
24 | Полбино Молодежная д.3 | мп |  |  | 2 | 1380
25 | Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 4 | 2760
26 | Поповская д.27 | мп |  |  | 3 | 2070
27 | Поповская д.3 | мп |  |  | 2.5 | 1725
28 | Верейка Комсомольская д.13 | мп |  |  | 10 | 6900
| Итого: |  |  |  | 258.5 | 178365
Ремонт отопления
1 | Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 1 | 832
2 | Дмитровка д.1 | мп |  |  | 3 | 2496
3 | Поповская д.19 | мп |  |  | 1 | 832
4 | Поповская д.2 | мп |  |  | 1 | 832
5 | Починки Молодежная д.31 | мп |  |  | 2 | 1664
6 | Починки Молодежная д.33 | мп |  |  | 0.5 | 416
7 | Починки Молодежная д.30 | мп |  |  | 1 | 832
8 | Полбино Комсомольская д.1 | мп |  |  | 13.5 | 11232
9 | Поповская д.27 | мп |  |  | 2 | 1664
10 | Б.Гридино д.5м | мп |  |  | 1 | 832
11 | Юрцово Новая д.3 | мп |  |  | 4 | 3328
12 | Полбино Молодежная д.2 | мп |  |  | 6 | 4992
13 | Полбино Молодежная д.1 | мп |  |  | 7.5 | 6240
14 | Саввино Восточный д.4 | мп |  |  | 2 | 1664
| Итого: |  |  |  | 45.5 | 37856
| Остекление | м2
1 | Полбино Молодежная д.1 п.3 |  |  |  | 1.35 | 776.25
2 | Полбино Молодежная д.4 п.2 |  |  |  | 1.35 | 776.25
3 | Починки Молодежная д.27 |  |  |  | 6.75 | 3881.25
4 | Починки Молодежная д.5 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
6 | Юрцово Новая д.5 |  |  |  | 6.39 | 3674.25
7 | Починки Молодежная д.27 |  |  |  | 1 | 575
8 | Поповская д.3 |  |  |  | 2 | 1150
9 | Поповская д.25 |  |  |  | 1 | 575
10 | Никиткино д.1 |  |  |  | 1.06 | 609.5
11 | Полбино Молодежная д.5 под.1 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
12 | Полбино Комсомольская д.1 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
13 | Полбино Молодежная д.3 п.1 |  |  |  | 1 | 575
14 | Полбино Молодежная д.25 п.1 |  |  |  | 1.35 | 776.25
15 | Полбино Молодежная д.6 |  |  |  | 2 | 1150
16 | Поповская д.1 под.3 |  |  |  | 2 | 1150
17 | Верейка Комсомольская д.11, |  |  |  | 1 | 575
18 | Починки Молодежная д.31 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Итого: |  |  |  | 39.05 | 22453.75
Общестроительные работы
1 | Верейка Советская д.13 | р-т печи |  |  | 2
2 | Саввино Восточный д.10 | р-т парап. |  |  | 50 м.п.
3 | Верейка Советская д.9 | р-т печи |  |  | 1
4 | Верейка 8 Марта д.2 | р-т печи |  |  | 4
5 | Верейка 8 Марта д.20 | р-т печи |  |  | 2
6 | Верейка 8 Марта д.1 | р-т печи |  |  | 2
7 | Починки Молодежная д.30 | р-т ограж. |  |  | 3,6 м.п.
8 | Верейка 8 Марта д.10 | р-т печи |  |  | 1
9 | Верейка Советская д.17 | р-т печи |  |  | 1
10 | Верейка Комсомольская д.3 | р-т печи |  |  | 1
11 | Починки Молодежная д.31 | з-ка выбоин |  |  | 8,8м2
12 | Починки Молодежная д.33 | з-ка выбоин |  |  | 8,8м2
13 | Саввино Восточный д.10,16,17,18 | р-т парап. |  |  | 82 м.п.
14 | Верейка Октябрьская д.4 | р-т печи |  |  | 2
15 | д. Лелечи д.1 | р-т огр.л.кл. |  |  | 1,2 м.п
16 | д. Лелечи д.2 | р-т огр.л.кл. |  |  | 1,8 м.п
17 | Поповская д.3 | смен. двери в подъезде |  |  | 1 шт
18 | Никиткино д.2 | рем. вход. дв. |  |  | 1 шт
19 | Починки Молодежная д.27 | огражд. конт. проф. листом |  |  | 35,1 м2
20 | Верейка Советская д.11 | р-т печи |  |  | 1 шт
21 | Саввино Восточный д.7а | рем. МИФ |  |  | 16 м огр.
22 | Верейка Советская д.12 | р-т печи |  |  | 1
23 | Верейка Комсомольская д.16 | р-т печи |  |  | 1
24 | Верейка Комсомольская д.5 | р-т печи |  |  | 2
25 | Верейка Комсомольская д.11, | р-т МИФ |  |  | 1
26 | Верейка Комсомольская д.13 | р-т МИФ |  |  | 1
27 | Саввино Восточный д.7а | изгот.лавоч. |  |  | 2
28 | Саввино Восточный д.11 | рем. лавоч. |  |  | 2
29 | Саввино Восточный д.16 | рем. лавоч. |  |  | 3
30 | Саввино Восточный д.17 | рем. лавоч. |  |  | 1
31 | Верейка Комсомольская д.7 | р-т печи |  |  | 1
32 | Верейка Октябрьская д.1 | р-т печи |  |  | 1
33 | Верейка 8 Марта д.2 | р-т печи |  |  | 1
34 | Починки Молодежная д.30 под.2 | рем. лавоч. |  |  | 1
35 | Починки Молодежная д.31 под.3 | рем. лавоч. |  |  | 2
36 | Полбино Молодежная д.1под.1 | рем. козырька |  |  | 3 м2
37 | Полбино Молодежная д.3 | рем. вытяжки |  |  | 1 шт
38 | Починки Молодежная д.31 | задел.кирпич |  |  | 6
39 | Починки Молодежная д.32 | подвал. окон |  |  | 6
40 | Саввино Восточный д.10 | рем. площ. под. |  |  | 16м2
41 | Саввино Восточный д.10 | рем.козыр. под |  |  | 6 м2
42 | Поповская д. 20 | сбор.и устан.МИФ |  |  | 1 шт
43 | Леоново д.2 | рем. коз.уст. стойки d76 |  |  | 2,5 мп
44 | Саввино Восточный д.16 | окр. МИФ.
45 | Верейка 8 Марта д.2 | рем.печ. трубы |  |  | 1 шт
46 | Полбино Комсомольская д.1 | рем.фасада |  |  | 2 м2
47 | Поповская д.3 | рем.вход в под |  |  | 2 м2
48 | Саввино Восточный д.16 | рем.дорож.к под |  |  | 18 м2
49 | Верейка Комсомольская д.3 | рем. огол |  |  | 1 шт
50 | Юрцово Новая д.11 | рем.люк,чер. дв |  |  | 4 шт
51 | Юрцово Новая д.1 | рем. вход. дв. |  |  | 4
52 | Юрцово Новая д.1под.4 | рем. ступ. |  |  | 1 шт
53 | Полбино Молодежная д.3 | рем козыр. |  |  | 2 м2
54 | Починки Молодежная д.30 | рем. люков |  |  | 2
55 | Починки Молодежная д.31 | рем. люков |  |  | 2
56 | Починки Молодежная д.32 | рем. люков |  |  | 2
57 | Верейка Комсомольская д.3 | р-т печи |  |  | 1
58 | Верейка Октябрьская д.6 | р-т печи |  |  | 1
59 | Верейка Комсомольская д.2 | утепл. стены |  |  | 6 м2
60 | Верейка 8 Марта д.12 | р-т печи |  |  | 1
61 | Верейка Октябрьская д.3 | р-т печи |  |  | 1
62 | Юрцово Новая д.12 | рем. стены |  |  | 0,2 м3
63 | Рахманова д.2А | рем. вход. дв. |  |  | 3
64 | Парыкино д.86А | рем. вход. дв. |  |  | 2
65 | Юрцово Новая д.5.д.11 | зам.трещин в цем.полу |  |  | 1,5 м2
66 | Дмитровка д.2 | рем.козырька |  |  | 7 м2
67 | Починки Молодежная д.25 под.1 | замена пруж. |  |  | 1 шт
68 | Саввино ул. Текстильная д.6А | рем. ступ. крыл |  |  | 14 мп
69 | Саввино Восточный д.10 | рем. цем. стяжки люков |  |  | 4 м2
70 | Полбино Комсомольск. д.1 | рем. цем. пола балкона |  |  | 4 м2
71 | Юрцово Новая д.11 | рем. вход. дв. |  |  | 3 шт
72 | Починки Молодежная д.30 | закр. подвал. окон,рем двер |  |  | 4
73 | Починки Молодежная д.31 | закр. подвал. окон |  |  | 2
74 | Саввино ул. Текстильная д.6А | уст. МИФ |  |  | 4 ед.
75 | Юрцово Новая д.5 | рем. вход. дв. |  |  | 3
76 | Юрцово Новая д.7 | рем. вход. дв. |  |  | 1
77 | Полбино Комсомольск. д.2 | рем.жел. козыр |  |  | 2
78 | Верейка Советская д.9 | оштук. печ. Трубы |  |  | 10,5 м2
Итого:
Ревизия тепловых вводов
1 | Юрцово Новая д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
2 | Юрцово Новая д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
3 | Юрцово Новая д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
4 | Юрцово Новая д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
5 | Юрцово Новая д.5 | шт |  |  | 1 | 12693
6 | Юрцово Новая д.6 | шт |  |  | 1 | 12693
7 | Юрцово Новая д.7 | шт |  |  | 1 | 12693
8 | Юрцово Новая д.8 | шт |  |  | 1 | 12693
9 | Юрцово Новая д.9 | шт |  |  | 1 | 12693
10 | Юрцово Новая д.10 | шт |  |  | 1 | 12693
11 | Юрцово Новая д.11 | шт |  |  | 1 | 12693
12 | Юрцово Новая д.12 | шт |  |  | 1 | 12693
13 | Рахманова д.2а | шт |  |  | 1 | 12693
14 | Полбино Молодежная д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
15 | Полбино Молодежная д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
16 | Полбино Молодежная д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
17 | Полбино Молодежная д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
18 | Полбино Молодежная д.5 | шт |  |  | 1 | 12693
19 | Полбино Молодежная д.6 | шт |  |  | 1 | 12693
20 | Полбино Комсомольская д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
21 | Полбино Комсомольская д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
22 | Леоново д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
23 | Леоново д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
24 | Дмитровка д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
25 | Дмитровка д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
26 | Дмитровка д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
27 | Починки Молодежная д.24 | шт |  |  | 1 | 12693
28 | Починки Молодежная д.25 | шт |  |  | 1 | 12693
29 | Починки Молодежная д.26 | шт |  |  | 1 | 12693
30 | Починки Молодежная д.27 | шт |  |  | 1 | 12693
31 | Починки Молодежная д.28 | шт |  |  | 1 | 12693
32 | Починки Молодежная д.29 | шт |  |  | 1 | 12693
33 | Починки Молодежная д.30 | шт |  |  | 1 | 12693
34 | Починки Молодежная д.31 | шт |  |  | 1 | 12693
35 | Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 1 | 12693
36 | Починки Молодежная д.33 | шт |  |  | 1 | 12693
37 | Починки 8 марта д.11А | шт |  |  | 1 | 12693
38 | с.Саввино мик-н Восточныйд.2 | шт |  |  | 1 | 12693
39 | с.Саввино мик-н Восточныйд.3 | шт |  |  | 1 | 12693
40 | с.Саввино мик-н Восточныйд.4 | шт |  |  | 1 | 12693
41 | с.Саввино мик-н Восточныйд.5 | шт |  |  | 1 | 12693
42 | с.Саввино мик-н Восточныйд.6 | шт |  |  | 1 | 12693
43 | с.Саввино мик-н Восточныйд.7б | шт |  |  | 1 | 12693
44 | с.Саввино мик-н Восточныйд.10 | шт |  |  | 1 | 12693
45 | с.Саввино мик-н Восточныйд.11 | шт |  |  | 1 | 12693
46 | с.Саввино мик-н Восточныйд.12 | шт |  |  | 1 | 12693
47 | с.Саввино мик-н Восточныйд.13 | шт |  |  | 1 | 12693
48 | с.Саввино мик-н Восточныйд.14 | шт |  |  | 1 | 12693
49 | с.Саввино мик-н Восточныйд.15 | шт |  |  | 1 | 12693
50 | с.Саввино мик-н Восточныйд.16 | шт |  |  | 1 | 12693
51 | с.Саввино мик-н Восточныйд.17 | шт |  |  | 1 | 12693
52 | с.Саввино мик-н Восточныйд.18 | шт |  |  | 1 | 12693
53 | с.Саввино мик-н Восточныйд.20 | шт |  |  | 1 | 12693
54 | с.Саввино мик-н Восточныйд.7а | шт |  |  | 1 | 12693
55 | с.Саввино ул.Текстильная д.6а | шт |  |  | 1 | 12693
56 | Верейка Комосомольская 11 | шт |  |  | 1 | 12693
57 | Верейка Комосомольская 13 | шт |  |  | 1 | 12693
58 | Б.Гридино 1 | шт |  |  | 1 | 12693
59 | Б.Гридино 2 | шт |  |  | 1 | 12693
60 | Б.Гридино 3 | шт |  |  | 1 | 12693
61 | Б.Гридино 4 | шт |  |  | 1 | 12693
62 | Б.Гридино 5 | шт |  |  | 1 | 12693
63 | Б.Гридино 6 | шт |  |  | 1 | 12693
64 | Б.Гридино 7 | шт |  |  | 1 | 12693
65 | д.Поповская д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
66 | д.Поповская д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
67 | д.Поповская д.1а | шт |  |  | 1 | 12693
68 | д.Поповская д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
69 | д.Поповская д.17 | шт |  |  | 1 | 12693
70 | д.Поповская д.18 | шт |  |  | 1 | 12693
71 | д.Поповская д.19 | шт |  |  | 1 | 12693
72 | д.Поповская д.20 | шт |  |  | 1 | 12693
73 | д.Поповская д.25 | шт |  |  | 1 | 12693
74 | д.Поповская д.26 | шт |  |  | 1 | 12693
75 | д.Поповская д.27 | шт |  |  | 1 | 12693
76 | С.Никиткино д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
77 | С.Никиткино д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
78 | Лелечи д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
79 | Лелечи д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
80 | Лелечи д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
1015440
| ИТОГО |  |  |  |  | 1028133
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5705383
Начальник ОТК : |  | И.Ю. Будылкина

## Лист2
Выполнение плана
текущего ремонта жилищного фонда
ООО"ЖилСтройРесурс" в 2011 г.
Раменское поселение
|  |  | План |  | Факт
№№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт кровли
| мягкой | м2
| Поповская д.20 |  | 100 | 49686 | 450 | 178512.76
| Лелечи д.2 |  | 600 | 298116
| Итого: |  | 700 | 347802 |  | 178512.76
шиферной
Итого:
| Ремонт отмостки | шт
Итого:
| Ремонт фасада | м2
| Поповская д.17 |  |  |  | 520 | 200438.72
| Поповская д.20 |  |  |  | 642 | 272483.63
| Итого: |  |  |  | 1162 | 472922.35
| Ремонт л/клеток | под.
| Поповская д.3 |  | 4 | 155880 | 4 | 278645.97
| Поповская д.19 |  | 2 | 31176 | 2 | 61179.34
| Никиткино д.1 |  | 3 | 70146
| Итого: |  | 9 | 257202 | 6 | 339825.31
Ремонт межпанельных швов
| Поповская д.17 | м/п | 20 | 7060 | 200 | 70600
| Поповская д.20 |  | 20 | 7060 | 480 | 169440
| Поповская д.20 |  | 20 | 7060
| Итого: |  | 60 | 21180 | 680 | 240040
| Электротехнические работы | мп
| Поповская д.1А кв.3 | замен. авт |  |  | 2 | 972
| Поповская д.18 | замен. авт |  |  | 1 шт | 486
| Лелечи д.3 | зам.кабеля |  |  | 110 | 27518
| Итого: |  |  |  |  | 28976
Сантехнические работы
Замена вентилей
| Поповская д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
| Никиткино д.1 | шт |  |  | 4 | 2024
| Поповская д.27 | шт |  |  | 3 | 1518
| Поповская д.3 | шт |  |  | 6 | 3036
| Лелечи д.1 | зам. задв |  |  | 1 | 2642
| Поповская д.25 | шт |  |  | 2 | 1012
| Итого: |  |  |  | 8 | 11244
Ремонт и смена трубопровода ХВС и ГВС
| Поповская д.25 | мп |  |  | 3 | 1599
| Поповская д.18 | мп |  |  | 5 | 2665
| Итого: |  |  |  | 8 | 4264
Ремонт канализации
| д. Дмитровка д.2 | мп |  |  | 19.5 | 13455
| Поповская д.1А | мп |  |  | 2.5 | 1725
| Поповская д.27 | мп |  |  | 3 | 2070
| Поповская д.3 | мп |  |  | 2.5 | 1725
| Поповская д.26 | мп |  |  | 2 | 1380
| Итого: |  |  |  | 29.5 | 20355
Ремонт отопления
| Поповская д.19 | мп |  |  | 1 | 832
| Поповская д.2 | мп |  |  | 1 | 832
| Поповская д.27 | мп |  |  | 2 | 1664
| Итого: |  |  |  | 4 | 3328
Остекление
| Поповская д.3 |  |  |  | 2 | 1150
| Поповская д.25 |  |  |  | 1 | 575
| Никиткино д.1 |  |  |  | 1.06 | 609.5
| Поповская д.1 под.3 |  |  |  | 2 | 1150
| Итого: |  |  |  | 4.06 | 3484.5
Общестроительные работы
| Поповская д. 20 | сбор.и устан.МИФ |  |  | 1 шт | 850
| Поповская д.3 | рем.вход в под |  |  | 2 м2 | 257
| д. Лелечи д.1 | р-т огр.л.кл. |  |  | 1,2 м.п | 6650
| д. Лелечи д.2 | р-т огр.л.кл. |  |  | 1,8 м.п | 9975
| Поповская д.3 | смен. двери в подъезде |  |  | 1 шт | 5152
| Никиткино д.2 | рем. вход. дв. |  |  | 1 шт | 22884
Итого:
Ревизия тепловых вводов
| д.Поповская д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.1а | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.17 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.18 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.19 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.20 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.25 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.26 | шт |  |  | 1 | 12693
| д.Поповская д.27 | шт |  |  | 1 | 12693
| С.Никиткино д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| С.Никиткино д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Лелечи д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Лелечи д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Лелечи д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| Итого: |  |  | 626184 |  | 882000.8
| Регулировка системы отопл. | приб. |  |  | 340 | 22331
| Слив и наполнение | 1000м3 |  |  | 20.1 | 10639
| Окос травы | м2 |  |  | 17521.3 | 87606.5
| Очистка кровель | м2 |  |  | 430 | 7271
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2318419
Начальник ОТК : |  |  |  | И.Ю.Будылкина
Выполнение плана
текущего ремонта жилищного фонда
ООО"ЖилСтройРесурс" в 2011 г.
ЮРЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№№ |  |  | План |  | Факт
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт кровли
| мягкой | м2
| Починки Молодежная д.28 |  | 100 | 49686
| Юрцово Новая д.9 |  | 30 | 14905.8
| Полбино Молодежная д.4 |  |  |  | 1 | 469.86
| Дмитровка д.1 |  |  |  | 600 | 209047.01
| Починки Молодежная д.26 |  | 200 | 99372 | 1.2 | 564
| Починки Молодежная д.30 |  |  |  | 4.3 | 2021
| Починки Молодежная д.33 |  |  |  | 7.5 | 3525
| Полбино Молодежная д.4 |  |  |  | 2.3 | 1081
| Полбино Комсомольская д.2 |  |  |  | 2 | 940
| Дмитровка д.2 |  |  |  | 460 | 169896.14
| Итого: |  |  | 163963.8 | 1078.3 | 387544.01
шиферной
| Починки Молодежная д.24 |  |  |  | 3.8 | 1653
| Леоново д.2 |  |  |  | 5.94 | 2584
| Парыкино д.86а |  |  |  | 3.96 | 1723
| Итого: |  |  |  | 13.7 | 5960
Ремонт фундамента
| Починки Молодежная д.24 | м2 |  |  | 2 | 1496
| Итого: |  |  |  |  | 1496
| Ремонт отмостки | шт
| Полбино Молодежная д.5 | м2 |  |  | 3 | 1740
| Полбино Комсомольская д.1 под.3 | м2 |  |  | 1 | 580
1 | Итого: |  |  |  | 4 | 2320
| Ремонт л/клеток | под.
| Юрцово Новая д.7 |  | 4 | 155880 | 4 | 280870
1 | Починки Молодежная д.28 |  | 3 | 46764 | 3 | 172521
2 | Починки Молодежная д.29 |  | 3 | 46764 | 3 | 172521
| Полбино Комсомольская д.1 |  | 3 | 70146 | 3 | 102163.66
| Полбино Комсомольская д.2 |  | 2 | 31176 | 2 | 68109.1
| Полбино Молодежная д.3 |  |  |  | 3 | 102475.57
5 | Итого: |  | 15 | 350730 | 18 | 898660.33
Ремонт межпанельных швов
| Юрцово Новая д.11 |  | 30 | 10590
1 | Итого: |  | 30 | 10590
Электротехнические работы
| Юрцово Новая д.5 | авт. |  |  | 3 | 1458
| Юрцово Новая д.9 | авт. |  |  | 3 | 1458
| Починки Молодежная д.31 | пров. |  |  | 1м | 250
| Починки Молодежная д.32 | пров. |  |  | 2м | 500
| Починки Молодежная д.29 п.1 | замен. авт |  |  | 3 шт | 1458
| Дмитровка д.3 | пров. |  |  | 15 м | 3750
| Полбино ул. Комсомольская д.1 | замен.кабеля |  |  | 35 м | 8750
| Полбино ул. Комсомольская д.2 | замен.кабеля |  |  | 65 м | 16250
| Полбино ул. Молодежнаяд.2 | замен.кабеля |  |  | 70 м | 17500
| Полбино ул. Молодежная д.3 | замен.кабеля |  |  | 70 м | 17500
| Полбино Молодежная д.1 под.2 | пров. |  |  | 1м | 250
| Починки Молодежная д.25 под.2 | замен. пров |  |  | 3 мп | 750
| Юрцово Новая д.3 | авт. |  |  | 1 шт | 486
| Рахманово д.1А | уст. сил. щита |  |  | 1 шт | 4183
| Починки Молодежная д.33 | замен. авт |  |  | 1 шт | 486
| Починки Молодежная д.28 | замен. авт |  |  | 33 | 16043
| Полбино ул. Комсомольская д.2 | замен. авт |  |  | 2 | 972
| Юрцово Новая д.7 под.3 | замен. авт |  |  | 3 | 1458
| Полбино Молодежная д.6 под.1 | уст эл.счетч |  |  | 1 | 1106
| Починки Молодежная д.30 | уст. светил. |  |  | 3 | 2190
| Починки Молодежная д.31 | уст. светил. |  |  | 4 | 2920
| Итого: |  |  |  |  | 117218
Сантехнические работы
Замена вентилей
| Юрцово Новая д.5 | шт |  |  | 2 | 1012
| Полбино Молодежная д.1 | шт |  |  | 1 | 506
| Юрцово Новая д.9 | шт |  |  | 2 | 1012
| Полбино Молодежная д.6 | шт |  |  | 7 | 3542
| Полбино Молодежная д.4 | шт |  |  | 4 | 2024
| Полбино Молодежная д.5 | шт |  |  | 4 | 2024
| Юрцово Новая д.11 хвс,гвс | шт |  |  | 5 | 2530
| Полбино Молодежная д.1 | зам. отводов |  |  | 4 | 2024
| Починки Молодежная д.30 | шт |  |  | 7 | 3542
| Починки Молодежная д.28 | шт |  |  | 1 | 506
| Юрцово Новая д.7 | шт |  |  | 28 | 14168
| Юрцово Новая д.2 | шт |  |  | 3 | 660
| Юрцово Новая д.9 | рем.вен.отоп. |  |  | 15 | 3300
| Юрцово Новая д.11 | рем.вен.хвс |  |  | 7 | 1540
| Юрцово Новая д.3 | рем.вен.отоп. |  |  | 6 | 1320
| Юрцово Новая д.5 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
| Юрцово Новая д.5 | зам. задв d80 |  |  | 1 | 2642
| Починки Молодежная д.31 | шт |  |  | 4 | 2024
| Юрцово Новая д.10 | рем.вен.гвс. |  |  | 1 | 220
| Дмитровка д.3 | шт |  |  | 2 | 440
| Юрцово Новая д.3 | зам. отводов |  |  | 6 | 4941
| Дмитровка д.1 | шт |  |  | 2 | 1012
| Дмитровка д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
| Парыкино д.86А | шт |  |  | 1 | 506
| Юрцово Новая д.3 кв.3 | зам. полот.суш |  |  | 1 | 1197
| Леоново д.4 | шт |  |  | 1 | 506
| Полбино Молодежная д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
| Починки Молодежная д.30 | зам. отводов |  |  | 19 | 15637
| Починки Молодежная д.30 | зам. сгонов |  |  | 19 | 2888
| Починки Молодежная д.30 | шарн. кранов |  |  | 20 | 506
| Починки Молодежная д.30 | муфт |  |  | 48 | 7296
| Юрцово Новая д.1 кв.30 | зам. полот.суш |  |  | 1 | 1197
| Юрцово Новая д.7 кв.41 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
| Юрцово Новая д.11 кв45 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
| Юрцово Новая д.5 кв.59 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
| Юрцово Новая д.1 кв.11 | зам.батареи |  |  | 1 | 4862
| Юрцово Новая д.2 кв.13,19 | зам.батареи |  |  | 3 | 14586
| Полбино Молодежная д.2 | зам. отводов |  |  | 1 | 823
| Юрцово Новая д.1 кв.36,кв.8 | шт |  |  | 3 | 1518
| Полбино Комсомольская д.1 | шт |  |  | 1 | 506
| Полбино Комсомольская д.2 | шт |  |  | 2 | 1012
| Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 1 | 506
| Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 2 | 1012
| Починки Молодежная д.33 | шт |  |  | 1 | 506
| Починки Молодежная д.31под.2 | уст. батареи |  |  | 1 | 4862
| Итого: |  |  |  |  | 129285
Ремонт и смена трубопровода ХВС и ГВС
| Починки Молодежная д.30 хвс | мп |  |  | 99 | 52767
| Полбино Молодежная д.1 гвс мет. | мп |  |  | 10.5 | 5596.5
| Починки Молодежная д.27 хвс | мп |  |  | 10 | 5330
| Парыкино д.86А хвс | мп |  |  | 1.5 | 799.5
| Юрцово Новая д.1 кв.8 | мп |  |  | 14 | 7462
| Юрцово Новая д.7 | мп |  |  | 1 | 690
| Починки Молодежная д.25 | мп |  |  | 2 | 1380
| Полбино Молодежная д.2 | мп |  |  | 4 | 2760
| Полбино Молодежная д.4 | мп |  |  | 12 | 8280
| Починки Молодежная д.32 | Прокл. труб ПНД |  |  | 8 | 5520
| Юрцово Новая д.1 | мп |  |  | 2.5 | 1725
| Полбино Молодежная д.3 | мп |  |  | 2 | 1380
| Починки Молодежная д.30 | мп |  |  | 5 | 2665
| Починки Молодежная д.31 | мп |  |  | 2 | 1066
| Полбино Молодежная д.5 | мп |  |  | 6 | 3198
| Починки Молодежная д.33 | мп |  |  | 6 | 3198
| Итого: |  |  |  |  | 103817
Ремонт канализации
| Полбино Молодежная д.6 | мп |  |  | 10 | 6900
| Юрцово Новая д.7 | мп |  |  | 1 | 690
| Починки Молодежная д.25 | мп |  |  | 2 | 1380
| Починки Молодежная д.30 | мп |  |  | 2 | 1380
| Полбино Молодежная д.1 | мп |  |  | 2 | 1380
| Полбино Молодежная д.2 | мп |  |  | 4 | 2760
| д. Дмитровка д.2 | мп |  |  | 19.5 | 13455
| Итого: |  |  |  | 40.5 | 27945
Ремонт отопления
| Дмитровка д.1 | мп |  |  | 3 | 2496
| Починки Молодежная д.31 | мп |  |  | 2 | 1664
| Починки Молодежная д.33 | мп |  |  | 0.5 | 416
| Починки Молодежная д.30 | мп |  |  | 1 | 832
| Юрцово Новая д.3 | мп |  |  | 4 | 3328
| Полбино Молодежная д.2 | мп |  |  | 6 | 4992
| Полбино Молодежная д.1 | мп |  |  | 7.5 | 6240
| Полбино Комсомольская д.1 | мп |  |  | 13.5 | 11232
5 | Итого: |  |  |  | 37.5 | 31200
Остекление
| Полбино Молодежная д.1 п.3 |  |  |  | 1.35 | 776.25
| Полбино Молодежная д.4 п.2 |  |  |  | 1.35 | 776.25
| Починки Молодежная д.27 |  |  |  | 6.75 | 3881.25
| Починки Молодежная д.5 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Юрцово Новая д.5 |  |  |  | 6.39 | 3674.25
| Починки Молодежная д.27 |  |  |  | 1 | 575
| Полбино Молодежная д.5 под.1 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Полбино Комсомольская д.1 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Полбино Молодежная д.3 п.1 |  |  |  | 1 | 575
| Полбино Молодежная д.25 п.1 |  |  |  | 1.35 | 776.25
| Полбино Молодежная д.6 |  |  |  | 2 | 1150
| Починки Молодежная д.31 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Итого: |  |  |  | 31.99 | 18394.25
Общестроительные работы
| Починки Молодежная д.30 | р-т ограж. |  |  | 3,6м.п. | 1994
| Починки Молодежная д.31 | з-ка выбоин |  |  | 8,8м2 | 5341
| Починки Молодежная д.33 | з-ка выбоин |  |  | 8,8м2 | 5341
| Починки Молодежная д.27 | огражд. конт. проф. листом |  |  | 35,1 м2 | 37697
| Починки Молодежная д.30 под.2 | рем. лавоч. |  |  | 1 | 214
| Починки Молодежная д.31 под.3 | рем. лавоч. |  |  | 2 | 428
| Полбино Молодежная д.1под.1 | рем. козырька |  |  | 3 м2 | 662
| Полбино Молодежная д.3 | рем. вытяжки |  |  | 1 шт | 218
| Починки Молодежная д.31 | задел.кирпич |  |  | 6 | 1308
| Починки Молодежная д.32 | подвал. окон |  |  | 6 | 1008
| Леоново д.2 | рем. коз.уст. стойки d76 |  |  | 2,5 мп | 2493
| Юрцово Новая д.11 | рем.люк,чер. дв |  |  | 4 шт | 541
| Юрцово Новая д.1 | рем. вход. дв. |  |  | 4 | 1028
| Юрцово Новая д.1под.4 | рем. ступ. |  |  | 1 шт | 1420
| Полбино Молодежная д.3 | рем козыр. |  |  | 2 м2 | 662
| Починки Молодежная д.30 | рем. люков |  |  | 2 | 270
| Починки Молодежная д.31 | рем. люков |  |  | 2 | 270
| Починки Молодежная д.32 | рем. люков |  |  | 2 | 270
| Юрцово Новая д.12 | рем. стены |  |  | 0,2 м3 | 50
| Рахманова д.2А | рем. вход. дв. |  |  | 3 | 771
| Парыкино д.86А | рем. вход. дв. |  |  | 2 | 514
| Юрцово Новая д.5.д.11 | зам.трещин в цем.полу |  |  | 1,5 м2 | 910
| Дмитровка д.2 | рем.козырька |  |  | 7 м2 | 662
| Починки Молодежная д.25 под.1 | замена пруж. |  |  | 1 шт | 275
| Полбино Комсомольск. д.1 | рем. цем. пола балкона |  |  | 4 м2 | 2428
| Юрцово Новая д.11 | рем. вход. дв. |  |  | 3 шт | 771
| Починки Молодежная д.30 | закр. подвал. окон,рем двер |  |  | 4 | 541
| Починки Молодежная д.31 | закр. подвал. окон |  |  | 2 | 270
| Юрцово Новая д.5 | рем. вход. дв. |  |  | 3 | 771
| Юрцово Новая д.7 | рем. вход. дв. |  |  | 1 | 257
| Полбино Комсомольск. д.2 | рем.жел. козыр |  |  | 2 | 662
| Полбино Комсомольская д.1 | ремонт фас. |  |  | 2м2 | 1496
| Итого: |  |  |  |  | 71543
Ревизия тепловых вводов
| Юрцово Новая д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.5 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.6 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.7 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.8 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.9 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.10 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.11 | шт |  |  | 1 | 12693
| Юрцово Новая д.12 | шт |  |  | 1 | 12693
| Рахманова д.2а | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.5 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Молодежная д.6 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Комсомольская д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Полбино Комсомольская д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Леоново д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Леоново д.4 | шт |  |  | 1 | 12693
| Дмитровка д.1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Дмитровка д.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Дмитровка д.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.24 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.25 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.26 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.27 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.28 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.29 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.30 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.31 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.32 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки Молодежная д.33 | шт |  |  | 1 | 12693
| Починки 8 марта д.11А | шт |  |  | 1 | 12693
| Итого: |  |  |  | 37 | 469641
| Регулировка системы отопл. | приб. |  |  | 457 | 30016
| Слив и наполнение | 1000м3 |  |  | 30.8 | 16303
| Окос травы | м2 |  |  | 79216.5 | 396083
| Очистка кровель | м2 |  |  | 860 | 14543
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2721969 | 2721968.59
| Начальник ОТК |  |  | И.Ю.Будылкина
Выполнение плана
текущего ремонта жилищного фонда
ООО"ЖилСтройРесурс" в 2011 г.
Саввинское поселение
№№ |  |  | План |  | Факт
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт кровли
| мягкой | м2
| Саввино Восточный д.2 |  |  |  | 18 | 8460
| Саввино Восточный д.20 |  |  |  | 8 | 3760
| Саввино Восточный д.4 |  |  |  | 17 | 7990
| Саввино Восточный д.10 |  |  |  | 36 | 16920
| Саввино Восточный д.16 |  |  |  | 29 | 13630
| Саввино Восточный д.22 |  |  |  | 1 | 470
| Б. Гридино д.3м |  |  |  | 1 | 470
| Саввино Восточный д.17 |  |  |  | 6 | 2820
| Верейка Комсомольская д.11 |  |  |  | 4 | 1879.44
| Б.Гридино д.1м |  |  |  | 11 | 5170
| Б.Гридино д.6м |  |  |  | 5 | 2350
| Саввино Восточный д.18 |  | 110 | 54654.6 | 4 | 1880
| Итого: |  | 110 | 54654.6 | 140 | 65799.44
шиферной
| Верейка Октябрьская д.8 | м2 | 200 | 87000
| Василенцево д.70 |  |  |  | 20.9 | 9091.5
| Верейка Октябрьская д.8 |  |  |  | 4 | 1740
| Верейка 8 Марта д.2 |  |  |  | 2.5 | 1087.5
| Верейка Советская д.13 |  |  |  | 0.5 | 217.5
| 8 Марта д.20 |  |  |  | 50 | 21750
| Верейка 8 Марта д.13 |  |  |  | 0.5 | 217.5
| Верейка Комсомольская д.18 |  |  |  | 0.5 | 217.5
| Итого: |  |  | 87000 | 78.9 | 34321.5
| Ремонт отмостки | шт
| Б.Гридино д.5м | м2 |  |  | 3 | 1740
| Б.Гридино д.3м | м2 |  |  | 7 | 4060
| Итого: |  |  |  | 10 | 5800
| Ремонт фасада | м2
| д.Саввино микр-н Восточный д.2 |  |  |  | 578 | 198572.37
| д.Саввино микр-н Восточный д.4 |  |  |  | 578 | 287372.63
| д.Саввино микр-н Восточный д.6 |  |  |  | 608 | 212617.24
| Итого: |  |  |  | 1764 | 698562.24
Ремонт фундамента
| Верейка 8 Марта д.12 | м2 |  |  | 8.75 | 5670
| Верейка 8 Марта д.2 | м2 |  |  | 9 | 6732
| Верейка Комсомольская д.18 | м2 |  |  | 2 | 1496
| Верейка 8 Марта д.20 | м2 |  |  | 6 | 4488
| Итого: |  |  |  | 25.75 | 18386
| Ремонт л/клеток | под.
| Саввино Текстильная д.6а |  | 1 | 15588 | 1 | 74668.23
| Саввино Восточный д.2 |  |  |  | 2 | 53738
| Саввино Восточный д.4 |  |  |  | 2 | 53738
| Верейка Комсомольская д.13 |  |  |  | 2 | 100909.23
| Б. Гридино д.5 |  |  |  | 3 | 93204.64
| Саввино Восточный д.6 |  |  |  | 3 | 60193.79
| Итого: |  | 1 | 15588 | 13 | 436451.89
Ремонт межпанельных швов
| Верейка Комсомольская д.11 |  |  |  | 3.2 | 1129.6
| Итого: |  |  |  | 3.2 | 1129.6
Электротехнические работы
| Верейка Комсомольская д.11 | ревиз.эл.щит. |  |  | 12 шт | 28308
| Саввино Текстильная д.6а | зам.эл.счет |  |  | 4 шт | 4424
| Саввино Восточный д.11 | рем.эл.пров. |  |  | 10 мп | 2500
| Верейка Комсомольская д.11 | рем. эл. пров. |  |  | 1 | 250
| Саввино Восточный д.17 | замен. авт |  |  | 4 | 1944
| Итого: |  |  |  |  | 37426
Сантехнические работы
Замена вентилей
| Б.Гридино д.8а | шт |  |  | 1 | 506
| Саввино Восточный д.18 | шт |  |  | 7 | 3542
| Саввино Восточный д.7а | шт |  |  | 11 | 5566
| Саввино Восточный д.2 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
| Саввино Восточный д.4 | рем.вен.отоп. |  |  | 8 | 1760
| Саввино Восточный д.17 | рем.вен.отоп. |  |  | 16 | 3520
| Саввино Восточный д.18 | рем.вен.. |  |  | 23 | 5060
| Саввино ул. Текстильная д.6А | рем.вен.отоп. |  |  | 16 | 3520
| Верейка ул.Комсомольская д.11 | уст. спуск.вен |  |  | 2 | 1012
| Верейка ул.Комсомольская д.13 | уст. спуск.вен |  |  | 10 | 5060
| Саввино Восточный д.16 | рем.вен.. |  |  | 9 | 1980
| Саввино Восточный д.11 | рем.вен.. |  |  | 6 | 1320
| Верейка ул.Комсомольская д.11 | рем.вен.отоп. |  |  | 6 | 1320
| Верейка ул.Комсомольская д.13 | уст.задв.отоп |  |  | 2 | 5284
| Починки Молодежная д.31под.2 | уст. батареи |  |  | 1 | 4862
| Саввино Восточный д.18 | уст. спуск.вен |  |  | 6 | 912
| Итого: |  |  |  |  | 46984
Ремонт и смена трубопровода ХВС и ГВС
| Саввино Восточный д.7а | мп |  |  | 11 | 5863
| Б.Гридино д.2м | мп |  |  | 12.6 | 6715.8
| Б.Гридино д.12 | мп |  |  | 4 | 2132
| Верейка Комсомольск.д.11хвс | мп |  |  | 1.5 | 799.5
| Саввино Восточный д.17 | мп |  |  | 4 | 2132
| Итого: |  |  |  | 33.1 | 17642.3
Ремонт канализации
| Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 33.4 | 23046
| Саввино Восточный д.18 | мп |  |  | 12 | 8280
| Верейка Комсомольская д.11 | мп |  |  | 36.6 | 25254
| Саввино Восточный д.7а | мп |  |  | 10 | 6900
| Саввино Восточный д.6 | мп |  |  | 2 | 1380
| Б.Гридино д.2м | мп |  |  | 8 | 5520
| Саввино Восточный д.4 под2 | мп |  |  | 12 | 8280
| Саввино Восточный д.10 | мп |  |  | 8 | 5520
| Саввино Восточный д.14 | мп |  |  | 3.5 | 2415
| Саввино Восточный д.11 | мп |  |  | 8 | 5520
| Саввино Восточный д.16 | мп |  |  | 14 | 9660
| Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 4 | 2760
| Верейка Комсомольская д.13 | мп |  |  | 10 | 6900
| Итого: |  |  |  | 161.5 | 111435
Ремонт отопления
| Б.Гридино д.4м | мп |  |  | 1 | 832
| Б.Гридино д.5м | мп |  |  | 1 | 832
| Саввино Восточный д.4 | мп |  |  | 2 | 1664
| Итого: |  |  |  | 4 | 3328
| Остекление | м2
| Верейка Комсомольская д.11, |  |  |  | 1 | 575
| Итого: |  |  |  | 1 | 575
Общестроительные работы
| Верейка Советская д.13 | р-т печи |  |  | 2 | 1870
| Саввино Восточный д.10 | р-т парап. |  |  | 50 м.п. | 37400
| Верейка Советская д.9 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка 8 Марта д.2 | р-т печи |  |  | 4 | 3740
| Верейка 8 Марта д.20 | р-т печи |  |  | 2 | 1870
| Верейка 8 Марта д.1 | р-т печи |  |  | 2 | 1870
| Верейка 8 Марта д.10 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Советская д.17 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Комсомольская д.3 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Саввино Восточный д.10,16,17,18 | р-т парап. |  |  | 82 м.п. | 61336
| Верейка Октябрьская д.4 | р-т печи |  |  | 2 | 1870
| Верейка Советская д.11 | р-т печи |  |  | 1 шт | 935
| Саввино Восточный д.7а | рем. МИФ |  |  | 16 м огр. | 8867
| Верейка Советская д.12 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Комсомольская д.16 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Комсомольская д.5 | р-т печи |  |  | 2 | 1870
| Верейка Комсомольская д.11, | р-т МИФ |  |  | 1 | 627
| Верейка Комсомольская д.13 | р-т МИФ |  |  | 1 | 627
| Саввино Восточный д.7а | изгот.лавоч. |  |  | 2 | 500
| Саввино Восточный д.11 | рем. лавоч. |  |  | 2 | 428
| Саввино Восточный д.16 | рем. лавоч. |  |  | 3 | 642
| Саввино Восточный д.17 | рем. лавоч. |  |  | 1 | 218
| Верейка Комсомольская д.7 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Октябрьская д.1 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка 8 Марта д.2 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Саввино Восточный д.10 | рем. площ. под. |  |  | 16м2 | 9712
| Саввино Восточный д.10 | рем.козыр. под |  |  | 6 м2 | 662
| Поповская д. 20 | сбор.и устан.МИФ |  |  | 1 шт
| Саввино Восточный д.16 | окр. МИФ. |  |  | 3м2 | 952
| Верейка 8 Марта д.2 | рем.печ. трубы |  |  | 1 шт | 218
| Саввино Восточный д.16 | рем.дорож.к под |  |  | 18 м2 | 10926
| Верейка Комсомольская д.3 | рем. огол |  |  | 1 шт | 218
| Верейка Комсомольская д.3 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Октябрьская д.6 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Комсомольская д.2 | утепл. стены |  |  | 6 м2 | 4488
| Верейка 8 Марта д.12 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Верейка Октябрьская д.3 | р-т печи |  |  | 1 | 935
| Саввино ул. Текстильная д.6А | рем. ступ. крыл |  |  | 14 мп | 8498
| Саввино Восточный д.10 | рем. цем. стяжки люков |  |  | 4 м2 | 2428
| Саввино ул. Текстильная д.6А | уст. МИФ |  |  | 4 ед.
| Верейка Советская д.9 | оштук. печ. Трубы |  |  | 10,5 м2 | 7854
| Итого: |  |  |  |  | 182781
Ревизия тепловых вводов
| с.Саввино мик-н Восточныйд.2 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.3 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.4 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.5 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.6 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.7б | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.10 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.11 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.12 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.13 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.14 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.15 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.16 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.17 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.18 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.20 | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино мик-н Восточныйд.7а | шт |  |  | 1 | 12693
| с.Саввино ул.Текстильная д.6а | шт |  |  | 1 | 12693
| Верейка Комосомольская 11 | шт |  |  | 1 | 12693
| Верейка Комосомольская 13 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 1 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 2 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 3 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 4 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 5 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 6 | шт |  |  | 1 | 12693
| Б.Гридино 7 | шт |  |  | 1 | 12693
| Итого: |  |  |  | 27 | 342711
| Регулировка системы отопл. | приб. |  |  | 875 | 57470
| Слив и наполнение | 1000м3 |  |  | 45.5 | 24084
| Окос травы | м2 |  |  | 22610 | 113050
| Очистка кровель | м2 |  |  | 745 | 12598
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2210535
| начальник ОТК |  |  | И.Ю.Будылкина
Выполнение плана
текущего ремонта жилищного фонда
ООО"ЖилСтройРесурс" в 2011 г.
МИХАЛИ
|  |  | План |  | Факт
№№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт кровли
| мягкой | м2
| Михали Гагарина д.15а |  | 100 | 49686 | 100 | 58080
| Михали Гагарина д.17 |  | 100 | 49686 | 462 | 266070
| Михали Гагарина д.16 |  |  |  | 242 | 200894
| Михали Гагарина д.3 кв. 12 |  |  |  | 8 | 4646
| Итого: |  | 200 | 99372 | 812 | 529690
| Ремонт отмостки | шт
| Михали Гагарина д.19 под.1 | м2 |  |  | 5 | 1290
| Итого: |  |  |  | 5 | 1290
| Ремонт л/клеток | под.
| Михали Гагарина д.15а |  | 3 | 116910
| Итого: |  | 3 | 116910 | 0 | 0
| Электротехнические работы | шт
| Михали Гагарина д.16 | замена авт. |  |  | 3 | 1458
| Михали Гагарина д.17 | замена авт. |  |  | 3 | 1458
| Михали Гагарина д.22 | замена авт. |  |  | 3 | 1458
| Михали Гагарина д.15 | замена кабеля |  |  | 35мп | 8750
| Михали Гагарина д.17 | замена кабеля |  |  | 100 мп | 25000
| Михали Гагарина д.15 | плавк.предохран |  |  | 3 шт | 1458
| Михали Гагарина д.21 | замена авт. |  |  | 4 | 1944
| Михали Гагарина д.1 | замена авт. |  |  | 2 | 972
| Михали Гагарина д.1 | устан. эл. счетчика |  |  | 1 шт | 1106
| Итого: |  |  |  |  | 43604
Ремонт и смена трубопровода ХВС и ГВС
| Михали Гагарина д.1 | мп |  |  | 15.2 | 8101.6
| Михали Гагарина д.15а хвс | мп |  |  | 2.5 | 1332.5
| Михали Гагарина д.19 хвс | мп |  |  | 61.5 | 32779.5
| Михали Гагарина д.16 хвс | мп |  |  | 11.2 | 5969.6
| Итого: |  |  |  | 90.4 | 48183.2
Ремонт канализации
| Михали Гагарина д.18 (ливн.) | мп |  |  | 15 | 10350
| Михали Гагарина д.1 замена на | мп |  |  | 7 | 4830
| Михали Гагарина д.2 труб. на ПВХ | мп |  |  | 13.2 | 9108
| Михали Гагарина д.21труб. на ПВХ | мп |  |  | 5.5 | 3795
| Михали Гагарина д.3 труб. на ПВХ | мп |  |  | 1.5 | 1035
| Михали Гагарина д.15а тр. ПВХ | мп |  |  | 26 | 17940
| Итого: |  |  |  | 68.2 | 47058
Остекление
| Михали Гагарина д.18 |  |  |  | 2.7 | 1552.5
| Итого: |  |  |  | 2.7 | 1552.5
Общестроительные работы
| Михали Гагарина д.21(под.3) | р-т огр.л.кл. |  |  | 2,6м.п. | 1441
| Михали Гагарина д.18(под.1) | р-т огр.л.кл. |  |  | 3,8м.п. | 2106
| Михали Гагарина д.16(под.1) | р-т огр.л.кл. |  |  | 2,4м.п. | 1330
| Михали Гагарина д.3 | р-т вх.дверей |  |  | 4 шт | 1028
| Михали Гагарина д.21 горка | уст. МИФ |  |  | 1 ед.
| Михали Гагарина д.16 | изг. крышек из досок на вент.окна |  |  | 12 | 336
| Михали Гагарина д.15А | устан. двери вых. на крышу |  |  | 2 шт | 7592
| Итого: |  |  |  |  | 13833
Всего:
Ревизия элеваторных узлов
| Михали Гагарина 1 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 2 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 3 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 15 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 15а | шт |  |  | 3 | 70131
| Михали Гагарина 16 | шт |  |  | 3 | 70131
| Михали Гагарина 17 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 18 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 19 | шт |  |  | 2 | 46754
| Михали Гагарина 20 | шт |  |  | 1 | 23377
| Михали Гагарина 21 | шт |  |  | 2 | 46754
| Михали Гагарина 22 | шт |  |  | 1 | 23377
| Итого: |  |  |  | 18 | 420786
Ревизия теплового ввода
| Колычево ул.З.Самоновой 36А | шт |  |  | 1 | 12693
| Итого |  |  |  | 1 | 12693
| Регулировка системы отопл. | приб. |  |  | 950 | 62396
| Слив и наполнение | 1000м3 |  |  | 95.5 | 50549
| Окос травы | м2 |  |  | 9640 | 48200
| Очистка кровель | м2 |  |  | 230 | 3889
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1283724
| Начальник ОТК |  |  | Будылкина И.Ю.

## Лист3
Приложение
к распоряжению заместителя Главы
городского поселения Егорьевск
от За №
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава городского
поселения Егорьевск
В.А.Валявков
СВЕДЕНИЯ
о еженедельном выполнении основных мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному сезону 2012-2013 года по ООО "ЖилСтройРесурс"
по состоянию на " " 2012 года.
|  | Городское пос."Михали" |  |  |  | ООО "ЖилСтройРесурс"
|  |  | План подготовки на |  | Подготовка за | отчетный период
№ | Наименование объектов и работ | Единица | 2012 - 2013год |  | за неделю | всего по состоянию | Примечание
п/п |  | измерения | Объем | Ст-ть
тыс.руб
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Жилищное хозяйство.
1 | Ремонт кровли, всего | кв.м/дом
2 | мягкая | кв.м/дом | 800/2 | 430.936
3 | металлическая | кв.м/дом
4 | шиферная | кв.м/дом
5 | Ремонт м/п швов | м.п./дом
6 | Проверка дымоходов и вентканалов | шт | 1078 | 250
7 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 12 | 59.3
8 | Ремонт отмостки | кв.м/дом
9 | Ремонт подъездов | дом/под | 1 / 4 | 270.88
10 | Смена трубопроводов хол.и гор. | м.п./дом
| водоснабжения на чердаках и т/п. |  | 1 / 60 | 65.53
11 | Смена трубопроводов канализации | м.п./дом
12 | Смена трубопроводов отопления | м.п./дом
на чердаках и техподпольях
13 | Смена трубопроводов | м.п./дом
внутриквартирной разводки
14 | Установка,ремонт МИФ | шт
15 | Установка лавочек | шт
16 | Ремонт и оборудование | шт
контейнерных площадок.
17 | Отремонтировано фасадов домов | кв.м./дом
18 | Подготовлено элеваторных узлов | шт
| (заменено) |  | 18 | 453.1
19 | Ремонт тепловых вводов | шт
20 | Асфальтирование | кв.м.
21 | Подготовлено жилых домов | шт | 12
22 | Принято жилых домов | шт | 12
23 | Другие мероприятия( работы)
| Итого: |  |  | 1529.746
| Генеральный директор ООО "ЖилСтройРесурс": |  |  |  |  | Аникина А.В.
Исп.Феоктистова В.А. тел.4-36-18